## Tabelle1
Netzplan Vorgabe
Titel | Dauer in Stunden | lfd-Nr | Vorgänger | Nachfolger
Lastenheft mit AG aufarbeiten | 8 | 1 | - | 2
Analyse - Konzept | 16 | 2 | 1 | 3,4,6
Anwendungsfalldiagramm | 16 | 3 | 2 | 6
Mockups | 8 | 4 | 2 | 5.6
GUI-Prototyping | 24 | 5 | 4 | 14
Klassendiagramm | 16 | 6 | 3,4,2 | 7
Schaffung der Arbeitsumgebung | 8 | 7 | 6 | 8.9
Quellcode Schreiben | 96 | 8 | 7 | 10.11
Unit Tests | 20 | 9 | 7 | 10.11
Whitebox Test – Testen der Software durch einen Projekt Mitarbeiter | 10 | 10 | 8.9 | 12
Blackbox Test – Testen der Software durch eine Projekt Fremde Person | 16 | 11 | 8.9 | 12
Robustheit Test – Testen der Software durch einen unerfahrene Person | 8 | 12 | 10.11 | 13
Installation beim Kunden | 8 | 13 | 12 | 14
Schulung des MA beim Kunden | 24 | 14 | 13 | -